## Sheet1
WBS 진척확인 (순찰로봇 시스템) — 2026-08-22 수정본 |  |  |  | ★ 9/8 멘토 진척 보고 마일스톤 반영
WBS | Phase / Task | 기간 | 세부 수행 활동 (Detailed Activities) | 산출물 및 마일스톤 | 달성여부 | 담당자
1 | 요구사항 분석 및 아키텍처 설계 | 4월 ~ 5월 초 |  |  | 완료 | 팀 전원
1.1 | 시나리오 및 기능 정의 | 4월 1~2주 | - 핵심 순찰 시나리오(화재, 침입, 장애물 등) 도출 - 하드웨어(로봇/엣지보드) 및 소프트웨어 요구사항 확정 | 요구사항 정의서 | 완료 | 팀 전원
1.2 | 시스템 및 데이터 아키텍처 설계 | 4월 3~4주 | - 전체 시스템 아키텍처(Edge-Cloud-Twin) 설계 - 관제 및 RAG(검색 증강 생성) 구성을 위한 PostgreSQL / Vector DB 스키마 설계 | 시스템 아키텍처 설계서, DB ERD | 완료 | 이상민, 정진철
1.3 | 개발 인프라 세팅 | 5월 1주 | - Jetson 등 엣지 디바이스 OS 및 ROS2 환경 구축 - 형상관리(Git) 및 협업 툴(Notion) 워크스페이스 세팅 | 인프라 구성 완료 | 완료 | 손준영, 이다은
2 | [MVP Phase 1] AI 지능 모듈 검증 | 5월 중 ~ 8월 | (로봇 결합 전, 엣지 환경에서 AI 인지/추론 우선 검증) ※ 진척(8/22): 정진철·이상민 담당 연동분 전량 완료 → 마일스톤 1 달성 ※ 기간 수정: 하위 2.3.2~2.4가 7~8월까지 진행되어 헤더 기간을 6월→8월로 정정 | 마일스톤 1 달성 | 완료 | 손준영, 정진철, 이상민
2.1 | 비전 AI 학습 데이터 구축 | 5월 2~3주 | - 테스트베드 내 위험 요소(불꽃, 연기, 안전모 미착용 등) 이미지 수집 및 라벨링 | 학습 데이터셋 | 완료 | 손준영
2.2 | 위험 객체 탐지 모델 개발 | 5월 4주 ~ 6월 1주 | - 경량 비전 모델 학습 및 엣지 디바이스(TensorRT) 최적화 ※ 기술 변경: YOLO 계열 → NanoOWL(VLM, Open-Vocabulary) 전환 탐지 라벨: fire / person with no helmet / vehicle | 객체 탐지 모델 | 완료 | 손준영
2.3 | LLM 파이프라인 구조 학습 | 6월 2~3주 | ① OpenAI API 호출 구조 학습 및 시스템 프롬프트 설계 실습 ② LangChain과 경량 vLLM 방식 비교 검토, 프로젝트 적합성 판단 ③ 위험상황 텍스트 입력 시 자연어 보고 생성되는 흐름 정리 | 구조 정리 문서 | 완료 | 정진철
2.3.1 | PostgreSQL 청킹 DB 설계·구현 | 6월 3~4주 | ① safety_documents, safety_chunks, response_guidelines, event_logs, rag_query_logs 5개 테이블 스키마 설계 ② schema.sql 작성 후 로컬 PostgreSQL 환경에서 테이블 생성 및 확인 ③ seed.sql로 LOTO·지게차·화재·설비점검 샘플 문서 데이터 삽입 ④ 위험유형별 chunk 조회, 감지 이벤트-대응 지침 JOIN 조회 테스트 완료 | schema.sql / query_test.sql | 완료 | 정진철
2.3.2 | 임베딩 연동 + pgvector 적용 | 7월 1주 | ① sentence-transformers 설치 후 BGE-M3 모델(1024차원) 로컬 구동 확인 ② safety_chunks 테이블에 embedding vector(1024) 컬럼 추가 ③ pgvector 확장 설치 및 샘플 chunk 임베딩 생성 후 저장 ④ 질문-chunk 코사인 유사도 검색 동작 확인 ⑤ 기술 문제 발생 시 FAISS/ChromaDB 전환 검토 ※ 진척(8/22): 완료 | pgvector 연동 결과 | 완료 | 정진철
2.3.3 | vLLM 기반 상황 보고 모듈 구축 | 7월 2주 ~ 8월 3주 | ① GEMMA 2B 모델 vLLM 서버 구동 및 응답 생성 확인 ② 위험상황 설명과 검색 chunk를 결합하는 PromptTemplate 설계 ③ 상위 3~5개 chunk를 프롬프트에 삽입해 대응 지침 생성 테스트 ④ rag_query_logs에 질문·chunk·응답 저장 및 정확도 검토 ※ 진척(8/22): 완료 | LLM 추론 모듈 | 완료 | 정진철
2.4 | 정진철·이상민 DB 연결 협업 | 7월 3주 ~ 8월 3주 | ① PostgreSQL 테이블 구조를 Streamlit 대시보드와 연결 ② event_logs 신규 이벤트 삽입 시 대시보드 실시간 반영 확인 ③ 위험도 높은 이벤트 강조 표시 기능 연동 ④ rag_query_logs 기반 LLM 응답 이력 조회 확인 ※ 진척(8/22): 연동 완료 | 통합 DB-대시보드 연결 결과 | 완료 | 정진철, 이상민
3 | [MVP Phase 2] 로봇 자율주행 및 통합 | 7월 ~ 8월 | AI 모듈 로봇 통합 및 자율주행 구현 ※ 잔여: 3.2 자율주행 완성(→4.4.2), 3.4 TTS 스피커 입고 대기 ※ 기간 수정: 하위 3.5가 8월 4주까지 → 헤더 '8월 중'을 '8월'로 정정 | 마일스톤 2 달성 | 부분 완료 | 손준영, 이다은
3.1 | 센서 및 하드웨어 연동 | 7월 1~2주 | 젯슨 보드와 로봇 구동부(모터) 및 센서(LiDAR, RGB-D 카메라) ROS2 노드 연동 및 로봇 전원 구동 | 하드웨어 연동 명세 | 완료 | 손준영, 이다은
3.2 | 자율주행(Nav2) 알고리즘 구현 | 7월 3주 ~ 8월 4주 | - SLAM을 이용한 테스트베드 2D 매핑 - ROS2 Nav2 기반 전역/지역 경로 탐색 및 장애물 회피 로직 구현 - Depth camera로 감지한 이벤트 표시 ※ 잔여분은 4.4.2에서 시연 가능 수준까지 완성 | 2D 맵 데이터 | 부분 완료 | 이다은
3.3 | Mobility + AI Core 결합 | 8월 1~2주 | - 자율주행 중 발생하는 센서 데이터를 AI 모듈(비전/LLM)로 실시간 전달하는 통신 인터페이스(ROS2 Topic/Service) 구현 ※ 순서 수정: 기존 3.4 → 3.3 (완료 항목이 미착수 항목보다 뒤에 배치되어 있었음) | 통합 구동 테스트 결과 | 완료 | 손준영, 이다은
3.4 | TTS 엔진 구현 | 8월 3주 | TTS 엔진 구현 및 USB 스피커로 구현 테스트 ※ 진척(8/22): 엔진 구현 완료. USB 스피커 입고 대기 중이며, 하드웨어 도착 후 실기 출력 테스트만 잔여 ※ 순서 수정: 기존 3.3 → 3.4 (Mobility+AI 결합 이후에 얹는 출력 기능이므로 후행) | TTS 엔진 | 부분 완료 | 손준영
3.5 | 전체 AI 통합 | 8월 1주 ~ 4주 | ① VLM 탐지 이벤트 출력 데이터 형식 확인 후 event_logs 컬럼 매핑 ② VLM 탐지 수신 시 event_logs 자동 저장, pgvector 유사도 검색, GEMMA 2B 상황 보고 생성까지 엔드투엔드 파이프라인 실환경 테스트 ③ 대시보드에서 실시간 이벤트·LLM 응답 조회까지 전체 흐름 검증 ※ 진척(8/22): 통합 파트 구동 성공 — 엔드투엔드 파이프라인 검증 완료 ※ 오타 수정: '8월 1중' → '8월 1주' | 통합 구동 결과 | 완료 | 팀 전원
4 | [MVP Phase 3] 디지털 트윈 통합 관제 | 8월 하 ~ 9월 | (실제 로봇과 가상 환경의 실시간 동기화 및 관제) ※ 상태 추가: 하위 작업이 진행 중인데 헤더 달성여부가 공란이었음 | 마일스톤 3 달성 | 진행 중 | 이다은
4.1 | 3D 가상 환경(Gazebo) 모델링 | 8월 3~4주 | - 실제 공장/테스트베드 환경과 동일한 3D 가상 공간(Gazebo) 구축 - 가상 로봇 모델링(URDF) 적용 ※ 상태 수정: worlds/·urdf/ 산출물이 이미 저장소에 반영되어 완료로 정정 (선행 4.1이 공란인데 후행 4.2가 '진행 중'이던 논리 모순 해소) | 3D 시뮬레이션 환경 | 완료 | 이다은
4.2 | Real-Twin 실시간 동기화 | 8월 4주 ~ 9월 1주 | - 실제 로봇의 위치(Odometry) 및 상태 데이터를 가상 환경 내 로봇 모델과 실시간 동기화하는 브릿지 노드 개발 ※ 잔여분은 4.4.3에서 시연 가능 수준까지 완성 | 동기화 모듈 | 진행 중 | 이다은, 손준영
4.3 | 원격 관제 대시보드 개발 | 8월 3주 ~ 8월 4주 | - 실시간 로봇 상태, 비전 스트리밍, LLM 상황 판단 로그를 시각화하는 통합 관제 웹 대시보드 구축 ※ 진척(8/22): 완료 ※ 일정 수정: 9월 3~4주 예정이었으나 실제 진척이 앞서 8월 내 완료로 정정 | 통합 관제 대시보드 | 완료 | 이상민
4.4 | ◆ 통합 검증 및 멘토 진척 보고 | 8/22 ~ 9/8 | [신규 추가] 9월 8일 멘토 제출용 진척 보고를 위한 집중 스프린트. 필수 시연 4개 영역 중 ① 통합 파이프라인 검증(3.5)·② RAG 대응안 생성은 8/22 기준 완료. 잔여: ③ 자율주행 실기 시연 ④ 디지털 트윈 동기화 | 멘토 진척 보고서, 시연 영상 | 진행 중 | 팀 전원
4.4.1 | RAG 대응안 생성 완성 | ~ 8/22 | ① 2.3.3 vLLM 모듈 — GEMMA 2B + PromptTemplate + chunk 삽입 응답 생성 ② 대시보드에서 대응안 조회·표시 ※ 진척(8/22): 완료 | RAG 대응안 시연 화면 | 완료 | 정진철, 이상민
4.4.2 | 자율주행 실기 시연 완성 | 8/22 ~ 8/31 | ① 3.2 잔여분 완성 — 전역/지역 경로 탐색 및 장애물 회피 안정화 ② patrol_node를 launch 파일에 연결 ③ Nav2 목표 실패(ABORTED/CANCELED) 처리 추가 ④ 테스트베드 재매핑 및 사용할 맵 확정 | 자율주행 시연 영상 | 진행 예정 | 이다은
4.4.3 | 디지털 트윈 동기화 완성 | 8/24 ~ 9/2 | ① 4.2 Odometry → Gazebo 브릿지 노드 완성 ② 실기 로봇 이동 시 가상 로봇이 실시간으로 따라오는지 검증 ③ 탐지 이벤트 마커가 실제/가상 양쪽 지도에 동일 좌표로 표시되는지 확인 | Real-Twin 동기화 시연 | 진행 예정 | 이다은, 손준영
4.4.4 | 진척 보고서 골격 작성 (병행) | 8/26 ~ 9/3 | 시연 결과를 기다리지 않고 미리 작성 가능한 부분을 선행. ① optimize_1.md의 통합·최적화 내역을 보고서 형식으로 재구성 ② 시스템 아키텍처도, 데이터 흐름도, 기술 변경 이력(YOLO→VLM 등) 정리 ③ 결과 수치·스크린샷이 들어갈 자리를 비워둔 초안 완성 ※ RAG·대시보드 완료로 여유가 생긴 정진철·이상민이 주도 권장 | 보고서 초안 | 진행 예정 | 정진철, 이상민
4.4.5 | 통합 리허설 및 결과 수집 | 9/3 ~ 9/5 | ① 엔드투엔드 실환경 리허설 최소 2회 (탐지 → DB → 대응안 → 대시보드 → 미니맵 → 트윈) ② 시연 영상·스크린샷·로그 확보 ③ 시연용 백업 영상 준비 | 시연 영상, 검증 로그 | 진행 예정 | 팀 전원
4.4.6 | 보고서 최종화 및 제출 | 9/6 ~ 9/8 | ① 4.4.5 결과를 초안에 반영해 완성 ② 팀 내부 검토 후 9월 8일(화) 멘토 제출 | ★ 멘토 진척 보고서 제출 (9/8) | 진행 예정 | 팀 전원
5 | 통합 실증 및 프로젝트 종료 | 10월 | ※ 순서 수정: 기존 '4.4 통합 실증 및 프로젝트 종료'가 4.5~4.7보다 앞 번호였음. 실제로는 4.5~4.7을 묶는 상위 그룹이므로 Phase 5로 승격하고 하위를 5.1~5.3으로 재번호 | 프로젝트 종료 | 진행 예정 | 팀 전원
5.1 | 통합 시스템 테스트(SIT) | 10월 1~2주 | - 실제 공간에서 예기치 않은 장애물 및 위험 상황을 연출하여 전체 파이프라인(인지-판단-이동-관제) 통합 테스트 ※ 기존 4.5 | SIT 결과 보고서 | 진행 예정 | 팀 전원
5.2 | 버그 픽스 및 성능 최적화 | 10월 3주 | - 테스트 과정에서 도출된 병목 구간(네트워크 지연, 추론 속도 저하 등) 최적화 ※ 기존 4.6 | 시스템 안정화 | 진행 예정 | 팀 전원
5.3 | 최종 산출물 정리 및 출품 | 10월 4주 | - 프로젝트 최종 결과 보고서, 시스템 아키텍처 문서, 시연 영상 제작 및 한이음 공모전 최종 제출 ※ 기존 4.7 | 최종 결과 보고서, 시연 영상 | 진행 예정 | 팀 전원

## 수정내역
WBS 수정 내역 (원본: _260801 → 수정본: _260822)
차수 | 구분 | 수정 내용 | 사유
1차 | 순서 | 기존 4.4 '통합 실증 및 프로젝트 종료' → Phase 5로 승격, 기존 4.5~4.7 → 5.1~5.3 재번호 | '프로젝트 종료' 항목이 그 종료를 구성하는 하위 작업(SIT·버그픽스·출품)보다 앞 번호에 배치되어 있었음. 세부활동·산출물이 비어 있어 실제로는 그룹 헤더 성격
1차 | 순서 | 3.3 TTS 엔진 ↔ 3.4 Mobility+AI Core 결합 교체 | 완료된 3.4가 미착수 3.3보다 뒤에 배치되어 선후관계 역전. 논리적으로도 Mobility+AI 결합이 선행이고 TTS는 그 위에 얹는 출력 기능
1차 | 기간 | Phase 2 헤더 '5월 중~6월' → '5월 중~8월' | 하위 2.3.2~2.4가 7~8월까지 진행되어 상위 기간 초과
1차 | 기간 | Phase 3 헤더 '7월~8월 중' → '7월~8월' | 하위 3.5가 8월 4주까지 진행되어 상위 기간 2주 초과
1차 | 기간 | Phase 4에서 10월 작업 분리 (→ Phase 5) | 헤더는 '8월 하~9월'인데 하위 4.4~4.7이 10월 4주까지로 1개월 초과
1차 | 상태 | 4.1 Gazebo 모델링 공란 → 완료 | 선행 4.1이 공란인데 후행 4.2가 '진행 중'이던 논리 모순. worlds/·urdf/ 산출물이 이미 저장소에 반영되어 있음
1차 | 상태 | Phase 4 헤더 공란 → 진행 중 | 하위 4.2·4.3이 진행 중인데 상위 상태가 미갱신
1차 | 상태 | 2.2 달성여부 'VLM 변경' → '완료' (변경 내용은 세부활동으로 이동) | 달성여부 칸에 상태값이 아닌 변경 사유가 기입되어 다른 행과 표기 체계가 달랐음
1차 | 상태 | '부분 진행 완료' → '부분 완료'로 표기 통일 | 상태값 표기 일관성
1차 | 내용 | 2.2 세부활동의 'YOLO 등' → NanoOWL(VLM) 전환 반영 | 실제 구현은 NanoOWL 기반 Open-Vocabulary 탐지로 변경되었으나 WBS 미갱신
1차 | 오타 | 3.5 기간 '8월 1중 ~ 4주' → '8월 1주 ~ 4주' | 오타
1차 | 담당 | 1.1~1.3, Phase 2·3 헤더 담당자 공란 채움 | 담당자 미기재
1차 | 신규 | 4.4 '통합 검증 및 멘토 진척 보고' 하위 스프린트 추가 | 9월 8일 멘토 제출 마일스톤이 기존 WBS에 없었음
2차 | 상태 | 3.4 TTS 엔진: 진행 예정 → 부분 완료 | 엔진 구현은 완료되었고 USB 스피커 입고 후 실기 출력 테스트만 잔여 (8/22 진척 반영)
2차 | 상태 | Phase 2 정진철·이상민 담당분 전량 완료 처리 (2.3.2 / 2.3.3 / 2.4 → 완료, Phase 2 헤더 → 완료) | 임베딩·vLLM·DB-대시보드 연동이 모두 완료되어 마일스톤 1 달성 (8/22 진척 반영)
2차 | 상태 | 3.5 전체 AI 통합: 부분 완료 → 완료 | 통합 파트 구동 성공, 엔드투엔드 파이프라인 검증 완료 (8/22 진척 반영)
2차 | 상태 | 4.3 원격 관제 대시보드: 부분 완료 → 완료 (기간도 8월 4주 종료로 정정) | 대시보드 개발 완료 (8/22 진척 반영)
2차 | 삭제 | 4.4.1 '통합 블로커 해소' 항목 제거 | 요청에 따라 삭제
2차 | 번호 | 스프린트 하위 재번호: 기존 4.4.2~4.4.7 → 4.4.1~4.4.6 | 4.4.1 삭제로 번호가 비어 WBS 체계가 어긋나므로 연속 번호로 재정렬
2차 | 일정 | 잔여 스프린트 일정 재조정 (자율주행 8/22~8/31, 트윈 8/24~9/2, 보고서 골격 8/26~9/3, 리허설 9/3~9/5, 제출 9/6~9/8) | 블로커 해소·RAG 완료로 확보된 여유를 자율주행·트윈에 재배분하고 리허설 전 버퍼 확보